АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКО ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022 г.  № 20

д. Хмелевская

Об  утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы Краснополянского сельсовета

«Развитие культуры » на 2018-2024 годы за 2022 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Краснополянскогосельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснополянского сельсовета «Развитие культуры » на 2018-2024 годы за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

Глава Краснополянскогосельсовета                               Л.Л. Селезнева

Утвержден

Постановлением администрации

Краснополянского сельсовета

От 22.02.2023 г №20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры»

на 2018-2024 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель – Администрация Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2022 год

Дата составления отчета – 22 февраля 2023 года.

## 1.Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2018-2024 годы утверждена постановлением Администрации Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области № 112 от 13.11.2017г.

Общий  объем  программы за  2022 г. составил 2342 ,487 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

-  повышение доступности качества услуг в культурно – досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры,

- обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения Краснополянского сельсовета,

-     укрепление материально-технической базы , ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений Краснополянского сельсовета

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих показателей :

- обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 1,0 тыс. жителей ( в единицах)

-  уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры ( в процентах)

-  соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению со средней заработной платой в регионе ( в процентах).

Реализация муниципальной  программы «Развитие культуры»  в 2022 г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. увеличение доли детей , привлекаемых к участию в творческих мероприятиях , в общем числе детей ,

2.  проведение выставок , смотров , конкурсов , концертов и иных программных мероприятий силами учреждений ,

3.  организации работы кружков , секций и любительских объединений.

## II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2022 год приведен в приложении  1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2022 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснополянского сельсовета на реализацию муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» за 2022 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» на 2018-2024 годы за 2022 год приведен в приложении  4 к настоящему отчету.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области
«Развитие культуры» на 2018-2024 гг

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением культуры ( по сравнению с предыдущим годом ) | процент | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| 1.2 | Увелечение количества культурно-досуговых мероприятий |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области

«Развитие культуры» на 2018-2024 гг

| # № п/п | # Номер и наименование основного мероприятия | # Ответственный исполнитель | # Плановый срок |  | # Фактический срок |  |  | # Результаты |  |  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципаль-ной программы (под-программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # начала реализации | # окончания реализа-ции | # начала реализации |  | # окончания реализации | # Запланиро-ванные | # Достигну-тые |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |  | # 8 | # 9 |  | # 10 |  |
|  | Муниципальная программа Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2024гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Мероприятие 1: Развития творческого потенциала и организации досуга населения Краснополянского сельсовета | # Администрация Краснополянского сельсовета | # 01.01.2018 | # 31.12.2024 | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 | # Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность , повышение качества доступности услуг в культурно-досуговой сфере , сохранение и эффективное использова # ние нематериаль # ного культурного наследия народов РФ |  | # Вовлечен # ность всех групп населения в активную творческую деятель # ность , доля детей увеличилась на 2 % по сравнению с 2018 г. повышение качества доступности услуг в культурно-досуговой сфере , сохранение и эффективное использование нематериального культурного наследия народов РФ |  | Нет |
| # 1.2 | Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений Краснополянского сельсовета | # Администрация Краснополянского сельсовета | # 01.01.2018 | # 31.12.2024 | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 | # Улучшение технического состояния зданий учреждений культурно-досугового типа |  | # Проводился текущий ремонт всех учреждений культуры |  | Нет |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Краснополянского сельсовета

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Администрация Краснополянского сельсовета | X | X | X | X | 1192,7 | 2403,6 | 2342,5 |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение доступности , качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры | Администрация Краснополянского сельсовета | 001 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения Краснополянского сельсовета | Администрация Краснополянского сельсовета | 001 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений Краснополянского сельсовета | Администрация Краснополянского сельсовета | 001 | Х | Х | Х | 297,00 | 447,2 | 386,2 |

Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры» на 2018-2024 гг.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2403,6 | 2342,5 |
|  |  | областной бюджет | 558,8 | 558,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1844,8 | 1783,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Развитие культуры» в 2021 году

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Деятельность по реализации конституционного права на самовыражение в сфере культуры осуществляет МКУК «Краснополянский СДК » (далее – СДК).

Творческий коллектив СДК организует и проводит праздничные мероприятия, посвященные: календарным праздникам, знаменательным и юбилейным датам. С целью модернизации СДК ежегодно, целенаправленно производится укрепление материально – технической базы, текущий ремонт здания, обновление технического оснащения: звуковой и световой аппаратуры.

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;

отток и старение специалистов,  преподавателей художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Оценка эффективности реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий Краснополянского сельсовета улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал населения.

Реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры.